## Sheet1
项目名称 |  | 项目描述 | 总工时 | 项目成员 | 需求人 | 需求部门 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31
【数2017-011】AI-租金定价模型
1、 | 古典租金定价模型收尾 | 对于营业时间较长，比较成熟的商场建模 | 22 | 叶宸，袁青野 | 招商 | 招商 | 2018-05-28: 2
2、 | 根据业务方需求改进模型 | 已有模型加入抑制无限涨因子，考虑所造变量合理性，考虑跌的原因 | 60 | 袁青野 | 招商 | 招商 | 2018-06-11: 0
3、 | CTO关于使用销售指导商铺 | 通过租金定价模型的思路，得到销售模型，看看哪些店做的比较好 | 待定 | 叶宸，袁青野 | CTO | CTO
4、 | 商场品类规划研究 | 商场品类规划研究 | 预计三周，120 | 叶宸 | 招商 | 招商 | bar: 2018-06-25
5、 | 对于非成熟商场使用的模型 | 对于开业年限短的商场的合适模型 | 预计两周，160 | 叶宸，袁青野 | 招商 | 招商 | 2018-06-25: 0
6、 | 对于新商场使用的模型 | 对于还未开业的商场的合适模型 | 预计三周，240 | 叶宸，袁青野 | 招商 | 招商 | 2018-07-16: 0
7、 | 一展一价 | 最终的终极需求，对公司和商铺价值极大 | 预计一个月，320 | 叶宸，袁青野 | 全公司 | 全公司 | 2018-08-13: 0
【数2017-012】BI报表
1、 | 数坊3.0改版一期
2、 | 数坊3.0改版二期
3、 | 流量路径-运营助手
4、 | 流量分发-运营助手
5、 | APP首页流量可视化优化
【数2017-014】数据报告
1、 | 自动化周报 | 按照模板样式，自动生成HTML报告 | 60 | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 何亮 | 数据部 | bar: 2018-05-14 to 2018-05-21
2、 | 自动化月报
3、
【数2017-015】数据支持
1、 | 内容指数
2、 | 顾客标签
3、
【数2017-016】数据质量
1、 | 运营指标定义
2、 | 埋点质量监控
3、
【数2017-017】数据集市
1、 | 流量路径集市
2、
3、
【数2017-019】看板数据
1、
2、
3、
【数2017-020】经销商画像
1、
2、
3、
【数2017-021】雷神风控
1、 | 流量风控
2、 | 交易风控
3、 | 预约风控
【数2017-022】预警系统
1、 | 关键报表指标预警
2、
3、
【数2018-001】大会员体系
1、 | 顾客画像
2、
3、