## 项目列表
项目名称 |  | 项目描述 | 最新状态 | 开始时间 | 预计工时 | 实际工时 | 项目进度 | 项目成员 | 需求人 | 需求部门 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31
【数2017-011】AI-租金定价模型
1、 | 古典租金定价模型收尾 | 对于营业时间较长，比较成熟的商场建模 | 已完成 |  | 22 |  | 100% | 叶宸，袁青野 | 彭黛林 | 招商中心
2、 | 根据业务方需求改进模型 | 已有模型加入抑制无限涨因子，考虑所造变量合理性，考虑跌的原因 | 采用时间跨度处理涨幅问题,研究了变量的新计算,基本完成 |  | 60 |  | 90% | 袁青野 | 彭黛林 | 招商中心
3、 | CTO关于使用销售指导商铺 | 通过租金定价模型的思路，得到销售模型，看看哪些店做的比较好 | 筹备中,预计6/25可以排出初步规划 |  | 待定 |  |  | 袁青野，叶宸 | CTO | CTO
4、 | 商场品类规划研究 | 商场品类规划研究 | 加入A类品牌相关数据进行分析，优化商场对标算法，根据各商场品类承租能力的变化及其对标商场的品类分布，初步确定品类调整方向 | 2018-05-28 | 120 |  | 85% | 叶宸 | 彭黛林 | 招商中心
5、 | 对于非成熟商场使用的模型 | 对于开业年限短的商场的合适模型 | 确定建模方向并开始具体实施 | 2018-06-18 | 160 |  | 10% | 袁青野，叶宸 | 彭黛林 | 招商中心
6、 | 对于新商场使用的模型 | 对于还未开业的商场的合适模型 |  |  | 240 |  |  | 袁青野 | 彭黛林 | 招商中心
7、 | 一展一价(预算) | 最终的终极需求，对公司和商铺价值极大 |  |  | 320 |  |  | 叶宸，袁青野 | 彭黛林 | 招商中心
【数2017-012】BI报表
1、 | 运营助手-路径相关一期 | 1、构建APP流量路径可视化； 2、构建APP流量分发可视化； | 已完成 |  | 120 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 | 开发 |  |  | 数据检验
2、 | 运营助手-路径相关二期 | 增加PC/WAP两端流量路径/流量分发 | 为支持路径可以根据时间、系统、渠道筛选查询，进行底层数据重构，重构已完成，待佳慧祥哥配合 |  | 待定 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 |  |  |  |  | 开发 |  |  | 数据检验
3、 | 运营助手-路径相关三期 | 流量路径/流量分发增加来源渠道；支持具体用户群选择。 |  |  | 待定 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 | [8 empty] | 开发 |  |  | 数据检验
4、 | APP首页流量可视化优化 | 增加首页模块物料自动更新功能 |  |  | 50 |  |  | 李方圆 | 基础建设 | 数据部 | [6 empty] | 开发
5、 | 企划二期迭代优化 | 二期报表迭代优化，部分报表优化逻辑及字段，新增邮件报表 | 已完成 | 2018-05-28 | 160 |  |  | 孙鑫明、李方圆 | 张鹏飞、王玥琳 | 企划营销部 |  |  | 开发
6、 | 数坊使用分析 | 对数坊的访问情况以及报表的开发修改进行统计分析 | 已完成 |  | 20 | 20 | 100% | 张建林 | 基础建设 | 数据部
7、 | 费用分析需求一期 | 根据需求方需求，对各人或各部门的费用报销数据进行分析，并通过报表展示 | 本周 新建好HANA 库分配好了权限 |  | 160 |  | 5% | 李鹏程、张建林 | 马发展 | 财管中心
8、 | 权限数据处理 | 对现有权限数据进行整理，对缺失的数据权限进行修补，整理权限明细表并实施对权限变动的监控，对现有的权限配置数据进行优化 | 已完成 |  | 100 | 80 | 100% | 张建林 |  | 数据部
9、 | 审批优惠追回 | 提前撤场商户优惠追回情况 | 完成 |  | 40 | 30 | 100% | 李鹏程 | 彭黛林 | 招商中心
10、 | 审计项目 | 审计综合指标与审计商户租金优惠分析 | 本周 预算分析数据处理 |  | 400 |  | 2% | 李鹏程/张建林/叶宸 | 王守义 | 审计监察中心
11、 | 营运报表三期 | 现有报表修改与维护 | 开发中 | 2018-05-20 | 100 |  | 80% | 刘中 | 郝新建 | 营运中心
|  | OMS/龙翼系统报表整合 | 开发中 | 2018-05-21 | 160 |  | 60% | 刘中 | 郝新建 | 营运中心
|  | 龙翼新增报表 | 开发中 | 2018-05-22 | 180 |  | 40% | 刘中/李鹏程 | 郝新建 | 营运中心
13、 | 地区招商部时点出租率报表 | 1张时点出租率报表，1张月末时点出租率趋势 | 已完成 |  | 10 | 10 | 100% | 张建林 | 彭黛琳 | 招商中心
14、 | 可视化报表配置 | 用看板的样式配置报表 |  | 2018-07-02 | 24 |  |  | 孙林林 | 吕葛婷 | 营销中心
15、 | 数坊快报 | 数坊快报权限验证及上线 | 已完成 | 2018-06-13 | 16 | 16 |  | 张建林 |  | 数据部
【数2017-014】数据报告
1、 | 自动化周报 | 按照模板样式，自动生成HTML报告 | 已完成 | 2018-05-14 | 60 | 80 |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部
2、 | 自动化月报 | 设计新办月报，自动生成HTML报告 |  |  | 60 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 | [7 empty] | 开发 |  |  | 测试 | 试运行
【数2017-015】数据支持
1、 | 指数项目一期 | 内容相关指数建立，运行 |  |  | 70 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 |  |  | 开发 |  |  |  |  | 测试 |  | 试运行
2、 | 指数项目二期 | 商户、商品指数建立，运行 |  |  | 60 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 | [9 empty] | 开发 |  |  |  |  | 测试 |  | 试运行
3、 | 顾客标签一期 | 根据用户线上线下行为打标签，完成家装标签 | 家装标签逻辑优化 | 2018-05-11 | 80 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林、张建林 | 基础建设 | 数据部 |  |  |  |  | 开发 |  |  |  | 测试
4、 | 顾客标签二期 | 完成标签分类， | 分类模型规划 | 2018-06-14 | 40 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林、张建林 | 基础建设 | 数据部 | [8 empty] | 开发 |  | 测试
5、 | 顾客标签三期 | 完成自动打标签 |  |  | 60 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林、张建林 | 基础建设 | 数据部 | [10 empty] | 开发 |  | 测试
6、 | 流量绩效评估项目 | 1、渠道统一； 2、渠道跟踪，效果评估。 |  |  | 待定 |  |  | 孙鑫明、李方圆、孙林林 | 张鹏飞 | 企划
【数2017-016】数据质量
1、 | 红星数坊指标库 | 更新运营相关指标 | 本周开始梳理线下指标库 |  | 100 |  |  | 李方圆，孙鑫明，孙林林，何亮,李鹏程，刘中，张建林,叶宸 | 基础建设 | 数据部
2、 | 埋点质量监控一期 | 完成生产环境埋点问题检测 | 增加F点异常，U_CITY异常逻辑优化 | 2018-06-08 | 120 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 |  |  | 开发
3、 | 埋点质量监控二期 | 在测试环境实现埋点问题检测 |  |  | 待定 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部
4、 | 数据仓库调度系统日常运维 | 检查日常作业运行情况与问题处理 |  |  | 192 |  |  | 张建林/刘中/李鹏程 | 李鹏程 | 数据部
5、 | 数据管理制度 | 数据管理制度培训及考试相关 |  |  | 50 |  |  | 何亮/蒋小莺 | 基础建设 | 数据部
【数2017-017】数据集市
1、 | 流量路径集市一期 | 完成内部导航路径相关集市 |  |  | 40 |  |  | 刘中 | 基础建设 | 数据部
2、 | 流量路径集市二期 | 完成渠道跟踪及转化效果相关集市 |  |  | 待定 |  |  | 刘中 | 基础建设 | 数据部
3、 | 招商龙翼数据清洗 | 招商70余家商场上线龙翼，需对合同、展位集市数据进行清洗和切换 | 完成 |  | 10 | 10 |  | 张建林 | 彭黛琳 | 招商中心
【数2017-019】看板数据
1、 | 招商空场分析 | 招商看板空场分析 |  |  | 100 | 80 | 100% | 李鹏程 | 彭黛林 | 招商中心
2、
3、
【数2017-020】经销商画像
1、
2、
3、
【数2017-021】雷神风控
1、 | 流量风控 | 搭建流量风控模型，自动识别疑似虚假、无效流量（模型主要针对APP端） | 一期已完成，后续需要不断优化 | 2018-05-28 | 60 | 60 |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林 | 基础建设 | 数据部 | [6 empty] | 测试
2、 | 交易风控
3、 | 预约风控
【数2017-022】预警系统
1、 | 关键报表指标预警
2、
3、
【数2018-001】大会员体系
1、 | 顾客画像一期 | 将红星集团各子公司用户整合，并形成画像，完成各方数据整合 | 爱情海数据梳理 | 2018-06-14 | 80 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林、张建林、李鹏程、刘中 | 基础建设 | 数据部
2、 | 顾客画像二期 | 完成用户初步画像 |  |  | 50 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林、张建林、李鹏程、刘中 | 基础建设 | 数据部
3、 | 顾客画像三期 | 完成用户画像标签应用 |  |  | 50 |  |  | 李方圆、孙鑫明、孙林林、张建林、李鹏程、刘中 | 基础建设 | 数据部
【数2018-002】主数据
1、 | 采购供应商需求开发 | 采购供应商模块新增需求 | 功能验证 |  | 16 |  |  | 李鹏程/蒯静静 | 王燕君 | 采购中心